| RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW |  |
| --- | --- |

# Załącznik Nr 7

# UMOWA  (wzór)

# zawarta w dniu .............................................. w Tarczku pomiędzy:

Parafią Rzymskokatolicką pw. św. Idziego w Tarczku, Tarczek 97, 27-225 Pawłów,                    NIP: 6642031695

reprezentowaną przez ks. Krzysztofa Sochackiego – proboszcza Parafii

zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym”,

a

…………………………………………………………………………….……………………

…………………………………………………………………………….……………………

…………………………………………………………………………….……………………

REGON ……………………………………., NIP: ……………………………………..

reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”.

wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”.

# § 1

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. „Remont i konserwacja zabytkowego Kościoła św. Idziego w Tarczku część ………….” dofinansowanego z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

2. Przedmiotem umowy jest wykonanie prac remontowo-konserwatorskich zabytkowego kościoła pw. św. Idziegoach zlokalizowanego na działce nr ewid. 188 w miejscowości Tarczek obejmujących: konserwację tryptyku; konserwację kamiennego portalu przy głównym wejściu do kościoła;* częściowy remont więźby dachowowej wraz z orynnowaniem, przywrócenie prawidłowej wentylacji w kościele.*

*zaznaczyć właściwe.

Zakres prac/robót szczegółowo określono w: zapytaniu ofertowym, dokumentacji postępowania, złożonej ofercie. Dokumenty te stanowią integralną część Umowy.

3. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia, niezbędną wiedzę, doświadczenie, potencjał techniczny i ekonomiczny, a także pracowników niezbędnych do właściwej realizacji niniejszej umowy.

4. Wykonawca oświadcza, że realizacja prac/robót prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym przepisami dotyczącymi ochrony zabytków), polskimi normami, zasadami wiedzy technicznej, sztuki konserwatorskiej i budowlanej, z zasadami dobrych praktyk, stosownymi pozwoleniami/zezwoleniami (jeżeli dotyczy) oraz należytą starannością w ich wykonywaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją.

5. Wykonawca oświadcza, że obejrzał obiekt będący przedmiotem umowy, zapoznał się z zakresem prac oraz dokumentacją postępowania i uznaje je za wystarczającą podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

6. Wykonawca oświadcza, że przyjmuje do realizacji zamówienie bez zastrzeżeń.

7. Wykonawca oświadcza, że uzyskał wszystkie informacje konieczne do realizacji zamówienia.

8. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do zatwierdzenia Zamawiającemu, harmonogram robót rzeczowo – finansowy, zwany dalej „Harmonogramem”, w ciągu 14 dni od podpisania umowy. Harmonogram rzeczowo – finansowy określa w szczególności termin rozpoczęcia i zakończenia prac/robót, wartość prac/robót budowlanych, zakresy wydzielonych etapów prac/robót w ramach inwestycji odpowiadających pod względem rzeczowym kwotom wynagrodzenia należnym Wykonawcy za zrealizowane wydzielone etapy prac/robót.

8.1. Harmonogram uwzględni zasady rozliczania zadania, wynikające z faktu, iż inwestycja jest finansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Rządowy Program Odbudowy Zabytków.

8.2.Zamawiający zatwierdzi lub zgłosi uwagi do Harmonogramu w ciągu 5 dni, licząc od daty przedłożenia mu Harmonogramu do zatwierdzenia.

8.3. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do Harmonogramu, Wykonawca będzie zobowiązany do niezwłocznego uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu poprawionego Harmonogramu w terminie 5 dni, licząc od daty otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego uwag.

8.4. Sporządzony przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego harmonogram rzeczowo-finansowy, będzie mógł być aktualizowany w trakcie realizowania prac/robót. Każda zmiana Harmonogramu, która nie powoduje wydłużenia okresu realizacji przedmiotu zamówienia nie wymaga zmiany umowy.

# § 2

1. Termin zakończenia zadania: 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia ……………

2. Za termin wykonania zamówienia rozumie się wykonanie przedmiotu umowy bez wad potwierdzone stosownym protokołem.

3. Za wykonanie prac/robót zgodnie z umową odpowiada Wykonawca.

§ 3

- Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia, zgodnie ze zapytaniem
i ofertą Wykonawcy będzie wynagrodzenie w formie ryczałtu.

- Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy wyraża się kwotą ……………….…………….. zł brutto (słownie: …..……………………………………). Wymieniona kwota zawiera wymagalny podatek VAT.

- Kwota określona w ust. 2 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania  wynikające wprost z dokumentacji postępowania, jak również nie ujęte w dokumentacji, a niezbędne do wykonania zadania, wszelkie prace przygotowawcze, porządkowe, koszty transportu wyposażania ruchomego, itp.

- Niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 2 niniejszego paragrafu.

- Ustala się, że wynagrodzenie wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem prac.

- Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy będzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie płatności będą dokonywane w tej walucie.

§ 4

1. Strony uzgadniają, że płatność z tytułu realizacji przedmiotu umowy będzie realizowana w następujący sposób:

a) pierwsza transza w wysokości całego wkładu własnego Zamawiającego tj. w kwocie ……………………………….. zł brutto (słownie złotych:………………….………);

b) druga transza w wysokości nie większej niż 50% kwoty dofinansowania

z Programu określonej w promesie, tj. w kwocie ………………………………….. zł brutto (słownie złotych:…………);

c) trzecia transza w wysokości kwoty dofinansowania z Programu określonej w promesie pomniejszonej o kwotę wypłaconą w drugiej transzy, tj. w kwocie ………………………………….. zł brutto (słownie złotych:…………) zostanie wypłacona Wykonawcy po wykonaniu przedmiotu umowy bez wad potwierdzonym protokołem odbioru.

2. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktury VAT. Do każdej faktury Wykonawca dołączy zestawienie wykonanych prac w rozbiciu na poszczególne pozycje z podaniem wartości netto, brutto i podatku VAT oraz protokół ich odbioru potwierdzony przez Zamawiąjacego.

3. Płatność faktury końcowej nastąpi na podstawie podpisanego przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego prac/robót bez wad.

4. Płatność wynagrodzenia dla Wykonawcy dokonana będzie w ciągu 30 dni  kalendarzowych od daty złożenia w siedzibie Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury oraz w przypadku wykonania prac z udziałem podwykonawców – oświadczenie podwykonawcy potwierdzające, że otrzymał terminowo od Wykonawcy wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części zamówienia.

(zapis dot. podwykonawców dotyczy cz. II przedmiotu umowy)

5. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonywana będzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

6. Za termin zapłaty uważa się datę wykonania polecenia przelewu bankowego przez Zamawiającego.

7. Strony ustalają, że płatność faktur, o których mowa w § 4 ust.1 lit. b) i c) umowy uzależniona jest od otrzymania przez Zamawiającego środków z programu Polski Ład na wypłatę wynagrodzenia Wykonawcy. Środki te przekazywane są Zamawiającemu w oknach płatniczych. W sytuacji dokonania przez Zamawiającego wypłaty wynagrodzenia po terminie na skutek niezależnych opóźnień w przekazaniu przez BGK środków Wykonawca oświadcza, że nie będzie dochodził kar umownych lub odsetek z tego tytułu.

§ 5

- Wykonawca zapewnia udział przy realizacji przedmiotu umowy osób posiadających niezbędne kwalifikacje/uprawnienia uprawnienia pozwalające na wykonanie prac renowacyjno-konserwacyjnych/ robót budowlanych będących przedmiotem Umowy.– zgodnie z wykazem załączonym do oferty.

- Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia uczestnictwa w realizacji zadania wszelkim innym osobom, których obecność wynikać będzie z posiadanych pozwoleń i zezwoleń.

- Wykonawca i Zamawiający zobowiązani są do ścisłego współdziałania w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji Umowy.

- Z ramienia Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą jest ks. Krzysztof Sochacki – proboszcz Parafii.

- Z ramienia Wykonawcy osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym jest ……………………...………………………………………………………………………..

- Wykonawca zobowiązany jest do udzielania na żądanie Zamawiającego wyjaśnień dotyczących przebiegu realizacji umowy.

- Każda ze Stron jest zobowiązana zawiadomić drugą Stronę o zmianie wszelkich danych, które uniemożliwią należytą współpracę pomiędzy Stronami. W szczególności dotyczy to zmiany adresu do doręczeń, numerów telefonów, adresów poczty elektronicznej oraz rachunków bankowych. Zmiana danych kontaktowych wymaga pisemnego powiadomienia drugiej Strony o ich dokonaniu. Zmiana powyższych danych, w braku niezwłocznego powiadomienia o zmianie, nie może wywołać negatywnych skutków dla drugiej Strony, w szczególności korespondencja wysłana na dotychczasowy adres będzie uważana za skutecznie doręczoną.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo kompleksowej i wyrywkowej kontroli realizacji przedmiotu zamówienia.

8.1. Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej pracowni

konserwatorskiej w celu sprawdzenia podanych informacji w wykazie załączonym do  oferty.

*Zapis ust. 8.1. pozostawić w przypadku umowy zawieranej na cz. I.

- W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji przedmiotu niniejszej Umowy Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Wykonawcę, wyznaczając jednocześnie termin na ich usunięcie.

- Zamawiający może wydać polecenie wstrzymania całości lub części prac w przypadku, gdy ich kontynuowanie mogłoby być związane z poniesieniem dodatkowych nieuzasadnionych kosztów przez Zamawiającego.

§6

- Miejscem wykonania prac konserwatorskich i robót budowlanych elementów, których nie można zdemontować jest teren prac konserwatorskich i robót budowlanych przekazany przez Zamawiającego.

  - Miejscem wykonania prac konserwatorskich tryptyku jest pracownia Wykonawcy mieszcząca się pod adresem ………………………………….. Tryptyk zostanie wydany na podstawie protokołu przekazania (którego wzór Wykonawca opracuje i przedstawi do uzgodnienia Zamawiającemu), podpisanego przez obie strony.

  - W przypadku prac wykonywanych w pracowni do obowiązków Wykonawcy:

- przed transportem do pracowni wykonanie na miejscu przechowywania zabytku dokumentacji fotograficznej, szczegółowego opisu całości obiektu z oznakowaniem oraz  przekazanie Zamawiającemu dokumentacji w przedmiotowym zakresie w jednym egzemplarzu w wersji papierowej i elektronicznej;

- wykonanie wszelkich koniecznych prac zabezpieczających i właściwego zabezpieczenia obiektu i jego części przed transportem do pracowni (koszty prac i materiałów zabezpieczających ponosi Wykonawca);

- zapewnienie bezpiecznego transportu zabytku do pracowni i z pracowni, w której wykonywane będą prace konserwatorskie/renowacja (koszty transportu  ponosi Wykonawca);

- zapewnienie bezpieczeństwa zabytkowi na czas transportu i pobytu w pracowni konserwatorskiej. Pracownia musi spełniać wymogi bezpieczeństwa, posiadać zabezpieczenia przed kradzieżą i uszkodzeniem oraz spełniać stosowne parametry klimatyczne, określone w obowiązujących w tym zakresie przepisach szczególnych;

- w razie utraty lub zniszczenia obiektów do zapłaty odszkodowania odpowiadającego pełnej wartości obiektu według daty ustalenia odszkodowania;

- w przypadku uszkodzenia obiektu do pokrycia kosztów związanych z jego konserwacją;

- po dokonaniu prac konserwatorskich montażu obiektu w miejscu jego stałego przechowywania.*

*(ust. 1 pkt 1.1. i 1.2. pozostawić w przypadku części I).

- Wykonawcę obciążają koszty utrzymania, budowy oraz konserwacji urządzeń obiektów tymczasowych na terenie budowy/prac konserwatorskich.

- Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia wymienionego w protokole przekazania placu budowy/terenu prac konserwatoskich, zabezpieczyć i oznakować roboty/prace, dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji zadania oraz zapewnić warunki bezpieczeństwa.

- W czasie realizacji robót/prac Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania terenu budowy/prac w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania zbędnych materiałów i odpadów.

- Wykonawca zapewni na własny koszt transport odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy/prac i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru robót/prac.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót/prac i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi pracami/robotami.

- Wykonawca ponosi wyłączą odpowiedzialność za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości.

- Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż ….…….. zł przez cały okres realizacji Umowy. W przypadku gdy umowa obejmuje okres krótszy niż okres realizacji Umowy Wykonawca obowiązany jest do zachowania ciągłości ubezpieczenia na wymaganą kwotę oraz przedkładania kopii kolejnych umów (polis). Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach treści zawartej umowy ubezpieczenia, w terminie 7 dni roboczych od dnia ich wejścia w życie.

- Wykonawca po wykonaniu prac/robót przygotuje i przekaże Zamawiającemu wszelkie niezbędne dokumenty z realizacji przedmiotu umowy (w tym szczegółową dokumentację fotograficzną stanu wszystkich obiektów przed, w trakcie i po konserwacji).

- Wykonawca oświadcza, że do dokumencji powstałej w wyniku realizacji umowy przysługiwać mu będą nieograniczone autorskie prawa majątkowe, a ich przeniesienie na Zamawiającego nie będzie naruszać praw osób trzecich. W ramach wynagrodzenia za wykonanie prac konserwatorskich/robót Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do powstałej w wyniku realizacji niniejszej umowy dokumentacji, bez ograniczeń czasowych lub terytorialnych, na wszystkich znanych polach eksploatacji, w tym w szczególności:

- Do obowiązków Wykonawcy należy ponadto:

- konsultowanie na biżąco z Zamawiającym wykonania przedmiotu umowy, w szczególności planowanie i prowadzenie prac/robót wewnątrz/na zewnątrz kościoła w sposób uwzględniający potrzeby parafii,

- uzgodnić z Zamawiającym czasowe zasady bezkolizyjnego prowadzenia prac i zadań duszpasterskich,

- pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robót realizowanych przez podwykonawców,

(dot. cz. II przedmiotu umowy)

- zapewnienie ciągłego nadzoru nad pracownikami wykonującymi prace/roboty,

- terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oświadczenia, że prace/roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy,

- kompletowanie w trakcie realizacji prac/robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami prawa budowlanego, ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu dokumentów niezbędnych przy odbiorze,

- niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość prac/robót lub termin ich zakończenia,

- usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiającego w trakcie trwania prac/robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia, wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne ze względu na niebezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.

- Ze względu na zabytkowy charakter obiektu wpisanego do rejestru zabytków Wykonawca zobowiązany jest stosować się bezwzględnie do poniższych wytycznych:

- wszystkie planowane prace muszą być podporządkowane zabytkowemu charakterowi obiektu i wykonane z poszanowaniem substancji zabytkowej,

- wykonywane prace nie mogą wpływać niekorzystnie na wartość historyczną i autentyzm obiektu,

- wszystkie ingerencje w substancję zabytkową obiektu związane z prowadzonymi

pracami/robotami powinny zostać ograniczone do minimum oraz powinny być prowadzone pod stosownym nadzorem.

- Zamawiający zobowiązuje się:

- przekazać Wykonawcy plac budowy,

- uczestniczyć w konsultacjach i naradach, które okażą się niezbędne dla zapewnienia właściwego wykonania umowy,

- realizować faktury Wykonawcy w terminach i na warunkach uzgodnionych w niniejszej umowie,

- dokonać odbioru wykonanego przedmiotu umowy na warunkach określonych w niniejszej umowie,

- kontrolować prawidłowość wykonania prac/robót, w szczególności ich jakości, terminowości i użycia właściwych materiałów oraz żądania utrwalenia wyników kontroli w protokołach sporządzonych z udziałem Wykonawcy.

18.  Zamawiający udziela Wykonawcy zgody na reprodukowanie, fotografowanie i filmowanie obiektów w celu sporządzenia dokumentacji konserwatorskiej.

19. Wykonawca nie ma prawa użyczać powierzonych obiektów innym instytucjom i osobom prawnym lub fizycznym, jak również publikować ich fotografii czy używać obiektów do innych celów niż wymienione w niniejszej umowie bez pisemnej uprzedniej zgody Zamawiającego.

§ 7

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z materiałów własnych, o odpowiednich parametrach jakościowych i wytrzymałościowych.

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną.

- Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, pracowników oraz materiały wymagane do zbadania, na żądanie Zamawiającego, jakości prac/robót wykonywanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy.

- Badania, o których mowa w ust. 3, będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt.

- Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą Umową, Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić te badania; jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie prac/robót, są niezgodne z Umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, w przypadku zgodności koszty pokrywa Zamawiający.

- Wszystkie zastosowane materiały powinny odpowiadać obowiązującym normom oraz posiadać wymagane atesty i certyfikaty oraz nie mogą stanowić zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników wg wymogów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. W zależności od zastosowanych materiałów należy bezwzględnie przestrzegać technologii i wymagań producentów.

§8

(dot. cz. I przedmiotu umowy).

1. Wykonawca wykona siłami własnymi cały zakres prac stanowiących przedmiot umowy.

(dot. cz. II przedmiotu umowy).

1.	Wykonawca wykona siłami własnymi cały zakres robót stanowiących przedmiot

umowy.*

- Wykonawca powierzy Podwykonawcy, następujący zakres robót stanowiący przedmiot umowy..........................................................     Pozostały zakres prac/robót stanowiących przedmiot umowy Wykonawca wykona siłami własnymi.*

Niewłaściwe skreślić

- Zlecenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zadania.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to było działanie, uchybienie lub zaniedbanie jego własnych pracowników.

§ 9

- Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy za wady przedmiotu Umowy zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji i rękojmi.

- Wykonawca udziela ……….… miesięcy gwarancji na wykonane przez siebie prace/roboty a na zastosowane materiały i urządzenia gwarancję ich producenta.

# Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Okres rękojmi strony ustalają na ......................... miesięcy.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad lub usunie wady w sposób nienależyty, Zamawiający poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie ustawy - Kodeks Cywilny może powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu na usunięcie wad.

- Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady powstałe na skutek wad rozwiązań, które sam wprowadził lub na skutek niewłaściwych metod wykonania robót, stosowanych przez Wykonawcę.

§ 10

- Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne, które będą  naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokości 0,05% wynagrodzenia, umownego za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady - w wysokości 1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za odstąpienie od Umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i leżących wyłącznie po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego. Kara jest niezależna od roszczeń odszkodowawczych Zamawiającego,

(dot. cz. II przedmiotu umowy)

- w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 10% wynagrodzenia umownego,

(dot. cz. II przedmiotu umowy)

- w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 0,2 % wartości niezapłaconego wynagrodzenia brutto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

(dot. cz. II przedmiotu umowy)

- Zamawiający może potrącić naliczone kary umowne od wymagalnych należności  Wykonawcy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia prac/robót lub jakichkolwiek innych  obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy.

§ 11

- Odbiory, odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających dokonywane będą przez Zamawiającego na podstawie pisemnego zgłoszenia w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia. Odbiór końcowy prac/robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie 7 dni od daty zgłoszenia zakończenia prac/robót.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od Umowy lub żądać wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi.

- Strony postanawiają, że będzie spisany protokół z czynności odbioru, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych poprzednio robót jako wadliwych.

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad.

§ 12

- Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej Umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.

- Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zamawiający dopuszcza zmiany istotnych postanowień w formie aneksu do umowy.

- Zakres możliwych zmian:

4.1. Termin wykonania umowy może ulec przesunięciu w przypadku opóźnień wynikających z:

- przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,

- przestojów i opóźnień niezawinionych przez Wykonawcę

- wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie prac/robót (np. silne opady deszczu, śniegu, gradobicie, roztopy, wichury, powódź, spadek temperatury poniżej 0°C) – fakt ten musi zostać zgłoszony Zamawiającemu.

- w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej: wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach (wyrażenie „siła wyższa” oznacza takie działania jak: wojna, atak terrorystyczny, stan klęski żywiołowej, zamieszki, strajki, pożar, trzęsienie ziemi, pioruny, powodzie, wybuchy, pandemia/epidemia i tym podobne zdarzenia),

- konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie prac/robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

- w przypadku wystąpienia brak możliwości wykonywania prac/robót z powodu nie dopuszczenia do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

- w przypadku wystąpienia obiektywnie uzasadnionych i udokumentowanych braków i/lub opóźnień w dostawach materiałów, urządzeń niezbędnych do realizacji robót/prac z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. niedostępność materiałów na rynku, strajki przewoźników, niewydolność infrastruktury kolejowej), o ile okoliczności te uniemożliwiają prowadzenie robót/prac, a Wykonawca dochował należytej staranności,

- gdy wystąpi konieczność wykonania prac/robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy lub wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji.

- wystąpienia innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujących niemożliwością prowadzenia prac.

    - Wydłużenie terminu realizacji umowy na wniosek Wykonawcy będzie możliwe wyłącznie po uzyskaniu zgody Zamawiającego i będzie możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy konieczność wydłużenia tego terminu wynika z przyczyn obiektywnych oraz Zamawiający uzyska zgodę Prezesa Rady Ministrów na wydłużenie terminu realizacji inwestycji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

  - W uzasadnionych przypadkach, w ramach przedmiotowego zamówienia, dopuszcza się za zgodą Zamawiającego możliwość wykonania prac/robót budowlanych w inny sposób niż określono to w dokumentacji (tj. wykonania tzw. robót zamiennych). Przedmiotowe zmiany muszą być korzystne dla Zamawiającego (zamiany na materiały, urządzenia, sprzęt posiadające co najmniej takie parametry techniczne, jakościowe i cechy użytkowe, jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty) i nie mogą prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy.

  - Zamawiający przewiduje dokonanie zmian w umowie będących następstwem działania organów administracji, np. przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń; konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy, itp.

  - Zamawiający przewiduje możliwość zmiany osób skierowanyuch do realizacji zamówienia przy czym osoby zastępujące muszą spełniać warunki określone w ofercie/umowie.

  - W przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidział korzystania z podwykonawców, przewiduje się możliwą zmianę umowy dotyczącą powierzenia przez Wykonawcę wykonywania części zamówienia podwykonawcom jeżeli Wykonawca uzna to za konieczne i złoży odpowiedni wniosek w formie pisemnej.

(dot. cz. II przedmiotu umowy)

  - W przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidział korzystanie z podwykonawców, przewiduje się możliwą zmianę umowy dotyczącą samodzielnego wykonania przedmiotu zamówienia lub zwiększenia bądź zmniejszenia liczby podwykonawców, jeżeli Wykonawca uzna to za konieczne i złoży odpowiedni wniosek w formie pisemnej. Zgoda na zmianę, rezygnację z podwykonawcy może nastąpić pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę oświadczeń podwykonawców, którzy byli związani umową z dotychczasowym podwykonawcą, potwierdzających zapłatę przez niego należnego wynagrodzenia za wykonaną część zamówienia do dnia dokonania zmiany umowy w tym zakresie.

(dot. cz. II przedmiotu umowy)

  - Zamawiający dopuszcza zmiany istotnych postanowień umowy w przypadku wystąpienia uzasadnionych i adekwatnych przyczyn zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia wynikających z wprowadzonych zmian do wniosku o dofinansowanie inwestycji/promesy.

  - Zamawiający dopuszcza zmiany istotnych postanowień umowy w przypadku wystąpienia przyczyn związanych z procedurami rozliczenia dofinansowania inwestycji ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków do dotacji przyznanej na realizację przedmiotu umowy.

  - Zamawiający dopuszcza zmiany istotnych postanowień umowy w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym, a inną niż Wykonawca Stroną, w tym  instytucjami nadzorującymi realizację projektu, w ramach którego realizowane jest zamówienie.

  - Zamawiający jest uprawniony do zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczących realizacji projektu.

  - Zmiany umowy w przypadku ograniczenia zakresu prac/robót nastąpią przy jednoczesnym zmniejszeniu wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli okaże się, że niektóre elementy prac/robót będą zbędne z punktu widzenia procesu inwestycyjnego lub technologicznego. Wynagrodzenie Wykonawcy ulega zmniejszeniu zgodnie z wyceną prac/robót określoną w kosztorysie opracowanym przez Wykonawcę.

5. Strony przewidują zmianę umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w następujących sytuacjach:

- w razie zmiany obowiązującej stawki podatku VAT, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegną zmianie odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę stawki podatku VAT, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia i zwiększenia wynagrodzenia brutto o kwotę równą różnicy wynikającej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.

- W przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z wykonywania pewnych robót lub prac konserwatorskich, a więc odstąpienia przez Zamawiającego od części przedmiotu umowy, sposób obliczenia wartości tych robót lub prac, która zostanie potrącona Wykonawcy, będzie następujący:

- w przypadku odstąpienia od całego elementu określonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym nastąpi odliczenie wartości tego elementu, określonej w tym harmonogramie, od ogólnej wartości przedmiotu umowy;

- w przypadku odstąpienia od części robót lub prac z danego elementu określonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym obliczenie niewykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie ustalenia, przez Zamawiającego i Wykonawcę, procentowego stosunku niewykonanych robót lub prac do wartości całego elementu. Następnie zostanie wyliczona wartość niewykonanych robót lub prac i odliczona od ogólnej wartości przedmiotu umowy. W przypadku, gdy ten sposób wyliczenia byłby za bardzo niedokładny dopuszcza się także możliwość obliczenia niewykonanej części danego elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawcę, w oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny materiałów, robocizny oraz sprzętu, a zatwierdzonych przez Zamawiającego.

- 6. Powyższe postanowienia stanowią przykładowy katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

§ 13

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy; odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

- Zamawiający rozwiąże umowę w trybie natychmiastowym:

- w razie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy,

- gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął prac/robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- pomimo upomnień na piśmie wykonuje zamówienie niezgodnie z umową lub wykonuje swoje zobowiązania umowne nienależycie,

- Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwał realizację prac/robót i przerwa ta trwała dłużej niż 14 dni pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiającą złożonego na piśmie.

- Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- Wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo odstąpienia od umowy na zasadach określonych w art. 395 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

- W wypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac/robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane prace/roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,

- Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych prac/robót nieobjętych niniejszą Umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.

- Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego prace/roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, oraz niezwłocznie, a najpóźniej  w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

- Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

- dokonania odbioru prac/robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za prace/roboty, które bezusterkowo zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 14

- Spory o roszczenia cywilnoprawne wynikające z wykonania niniejszej umowy w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, poddane będą mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.

- W przypadku nieosiągnięcia polubownego rozwiązania sporu, sprawa rozstrzygana będzie przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.

§ 15

Strony ustalają, że Wykonawca nie może przenieść przedmiotu umowy oraz wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią.

§ 16

W sprawach nieregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy ustawy - Prawo budowlane, ustawy - Kodeks Cywilny, ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz inne przepisy powszechnie obowiązujące.

§ 17

Umowę niniejszą sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Zamawiający a dwa Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY:							WYKONAWCA: